ОГБПОУ «Томский техникум информационных технологий»

СОГЛАСОВАНО

заведующий отделением ПО

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Курочкин В.Е.

«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.

**ГРАФИК**

выполнения дипломного проекта

|  |  |
| --- | --- |
| Срок сдачи проекта с отзывом руководителя | **01.06.2023** |

Группа 603

Дипломант Левицкий П. Д.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование разделов проекта | Объем работы в % | Срок исполнения по плану | % выполнения  на 17.04.2023 | % выполнения  на 15.05.2023 | % выполнения  на 25.05.2023 |
| Общая часть | 7% | 17.04.2023 | 100% |  |  |
| Специальная часть | 10% | 17.04.2023 | 100% |  |  |
| Организационно-экономическая часть | 18% | 15.05.2023 | 15% | 100% |  |
| Графическая часть | 20% | 16.05.2023 | 80% | 100% |  |
| Экспериментальная часть | 20% | 21.05.2023 | 75% | 100% |  |
| Оформление пояснительной записки | 25% | 25.05.2023 | 50% | 90% | 100% |
| Сдача проекта в готовом виде руководителю | 100% | 31.05.2023 |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дни консультаций | | | |
| Дата | | | время |
| 15.04.2023 | | | 8:30 |
| 22.04.2023 | | | 8:30 |
| 29.04.2023 | | | 8:30 |
| 13.05.2023 | | | 8:30 |
| 20.05.2023 | | | 8:30 |
| 27.05.2023 | | | 8:30 |
| 31.05.2023 | | | 17:50 |
|  | | | |
| Выполнение проекта | | | |
| дата | % | подпись руководителя | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |

ПРИМЕЧАНИЕ: Составление пояснительной записки производится параллельно с выполнением соответствующих разделов проекта.

Дипломант: Левицкий П. Д. Руководитель: Муха Д. В.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г. «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 г.